## 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
No | Numero de Auditorias a Realizar | TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR | ALCANCE DE LA AUDITORIA | ENTE O ASUNTO DE CONTROL | CONTROL FINANCIERO | CONTROL DE LEGALIDAD | REVISION DE CUENTAS | CONTROL DE GESTION Y RESULTADOS | EVALUACION DEL CONTROL INTERNO | VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES | INTERVENTORIAS ESPECIALES | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | FASE O PERIODO A AUDITAR | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION | FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN | FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE | FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN | FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO | FUNCIONARIOS PROGRAMADOS | DIAS PROGRAMADOS | RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
PRIMER CICLO
1 | 1 | Especial | Razonabilidada de los Estados Financieros y Deuda Publica | Alcaldia de Candelaria | [8 empty] | 2013 | 2014-02-10 | 2014-04-11 | 2014-04-25 | 2014-04-30 | 2014-05-15 | 2014-05-22 | 2014-05-29 |  |  | TG
2 |  |  |  | Alcaldia de Baranoa
3 |  |  |  | Alcaldia de Galapa
4 |  |  |  | Alcaldia de Malambo
5 |  |  |  | Alcaldia de Sabanalarga
6 |  |  |  | Alcaldia de Polonuevo
7 |  |  |  | Alcaldia de Puerto Colombia
8 |  |  |  | Alcaldia de Tubara
9 |  |  |  | Alcaldia de Piojo
10 |  |  |  | Alcaldia de Repelón
11 |  |  |  | Alcaldia de Luruaco
12 |  |  |  | Alcaldia de Suan
13 |  |  |  | Alcaldía de Santa Lucia
14 |  |  |  | Alcaldia de Campo de la Cruz
15 |  |  |  | Alcaldia de Juan de Acosta
16 |  |  |  | Alcaldia de Manatí
17 |  |  |  | Alcaldia de Usiacuri
18 |  |  |  | Alcaldia de Santo Tomás
19 |  |  |  | Alcaldia de Sabanagrande
20 |  |  |  | Alcaldia de Palmar de Varela
21 |  |  |  | Alcaldía de Ponedera
22 |  |  |  | Gobernacion del Atlantico
23 |  |  |  | ESE Hospital Departamental Juan Domínguez Romero
24 |  |  |  | ESE Hospital Departamental de Sabanalarga
25 |  |  |  | ESE Hospital Niño Jesús
26 |  |  |  | Hospital Universitario ESE CARI
27 |  |  |  | Transito Departamental
28 |  |  |  | Aréa Metropolitana
29 |  |  |  | Indeportes
30 |  |  |  | ITSA
31 |  |  |  | Edusuerte
32 |  |  |  | Terminal de Transportes
33 | 2 | Especial | Flujo de Recursos y Pago EPSS Red Publica | Alcaldia de Candelaria | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-02-10 | 2014-04-11 | 2014-04-25 | 2014-04-30 | 2014-05-15 | 2014-05-22 | 2014-05-29 |  |  | JH
34 |  |  |  | Alcaldia de Baranoa
35 |  |  |  | Alcaldia de Galapa
36 |  |  |  | Alcaldia de Malambo
37 |  |  |  | Alcaldia de Sabanalarga
38 |  |  |  | Alcaldia de Polonuevo
39 |  |  |  | Alcaldia de Puerto Colombia
40 |  |  |  | Alcaldia de Tubara
41 |  |  |  | Alcaldia de Piojo
42 |  |  |  | Alcaldia de Repelón
43 |  |  |  | Alcaldia de Luruaco
44 |  |  |  | Alcaldia de Suan
45 |  |  |  | Alcaldía de Santa Lucia
46 |  |  |  | Alcaldia de Campo de la Cruz
47 |  |  |  | Alcaldia de Juan de Acosta
48 |  |  |  | Alcaldia de Manatí
49 |  |  |  | Alcaldia de Usiacuri
50 |  |  |  | Alcaldia de Santo Tomás
51 |  |  |  | Alcaldia de Sabanagrande
52 |  |  |  | Alcaldia de Palmar de Varela
53 |  |  |  | Alcaldía de Ponedera
54 |  |  |  | Gobernacion del Atlantico
55 |  |  |  | EPSS
56 |  |  |  | EPSS
57 |  |  |  | EPSS
58 |  |  |  | EPSS
59 |  |  |  | EPSS
60 |  |  |  | EPSS
61 |  |  |  | EPSS
62 | 3 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Unidad de Salud de la UA | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-02-10 | 2014-03-14 | 2014-03-21 | 2014-03-28 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-04-30 |  |  | DC
63 | 4 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Secretaria de Educacion del Departamento del Atlantico | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-02-10 | 2014-03-14 | 2014-03-21 | 2014-03-28 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-04-30 |  |  | LS
64 | 5 | Especial | Estado de los Recursos Naturales en el Departamento del Atlântico- Contratos de Recoleccion de Basuras | Alcaldia de Candelaria | [8 empty] | 2013 | 2014-02-10 | 2014-04-11 | 2014-04-25 | 2014-04-30 | 2014-05-15 | 2014-05-22 | 2014-05-29 |  |  | LM
65 |  |  |  | Alcaldia de Baranoa
66 |  |  |  | Alcaldia de Galapa
67 |  |  |  | Alcaldia de Malambo
68 |  |  |  | Alcaldia de Sabanalarga
69 |  |  |  | Alcaldia de Polonuevo
70 |  |  |  | Alcaldia de Puerto Colombia
71 |  |  |  | Alcaldia de Tubara
72 |  |  |  | Alcaldia de Piojo
73 |  |  |  | Alcaldia de Repelón
74 |  |  |  | Alcaldia de Luruaco
75 |  |  |  | Alcaldia de Suan
76 |  |  |  | Alcaldía de Santa Lucia
77 |  |  |  | Alcaldia de Campo de la Cruz
78 |  |  |  | Alcaldia de Juan de Acosta
79 |  |  |  | Alcaldia de Manatí
80 |  |  |  | Alcaldia de Usiacuri
81 |  |  |  | Alcaldia de Santo Tomás
82 |  |  |  | Alcaldia de Sabanagrande
83 |  |  |  | Alcaldia de Palmar de Varela
84 |  |  |  | Alcaldía de Ponedera
85 | 6 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Secretaria de Agua Potable | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-02-10 | 2014-03-14 | 2014-03-21 | 2014-03-28 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-04-30 |  |  | JCV
86 | 7 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Puerto Colombia | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-02-10 | 2014-03-14 | 2014-03-21 | 2014-03-28 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-04-30 |  |  | AC
SEGUNDO CICLO
87 | 8 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Secretaria de Salud del Departamento del Atlantico | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-05-19 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-12 | 2012-08-20 |  |  | DC
88 | 9 | Especial | Pago de Estampillas Departamentales por parte de las Concesiones en los diferentes Municipios del Departamento del Atlantico | Alcaldia de Candelaria | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-05-19 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-12 | 2012-08-20 |  |  | AC
89 |  |  |  | Alcaldia de Baranoa
90 |  |  |  | Alcaldia de Galapa
91 |  |  |  | Alcaldia de Malambo
92 |  |  |  | Alcaldia de Sabanalarga
93 |  |  |  | Alcaldia de Polonuevo
94 |  |  |  | Alcaldia de Puerto Colombia
95 |  |  |  | Alcaldia de Tubara
96 |  |  |  | Alcaldia de Piojo
97 |  |  |  | Alcaldia de Repelón
98 |  |  |  | Alcaldia de Luruaco
99 |  |  |  | Alcaldia de Suan
100 |  |  |  | Alcaldía de Santa Lucia
101 |  |  |  | Alcaldia de Campo de la Cruz
102 |  |  |  | Alcaldia de Juan de Acosta
103 |  |  |  | Alcaldia de Manatí
104 |  |  |  | Alcaldia de Usiacuri
105 |  |  |  | Alcaldia de Santo Tomás
106 |  |  |  | Alcaldia de Sabanagrande
107 |  |  |  | Alcaldia de Palmar de Varela
108 |  |  |  | Alcaldía de Ponedera
109 |  |  |  | Gobernacion del Atlantico
110 | 10 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | ESE de Sabanagrande | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-05-19 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-12 | 2012-08-20 |  |  | DC
111 | 11 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Campo de la Cruz | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-05-19 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-12 | 2012-08-20 |  |  | LS
112 | 12 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Sabanalarga | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-05-19 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-12 | 2012-08-20 |  |  | TG
113 | 13 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Sabanagrande | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-05-19 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-12 | 2012-08-20 |  |  | JCV
114 | 14 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Tubara | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-05-19 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 2014-08-12 | 2012-08-20 |  |  | LM
TERCER CICLO
115 | 15 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | ESE Ponedera | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-08-25 | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-19 |  |  | DC
116 | 16 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | ESE Polonuevo | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-08-25 | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-19 |  |  | DC
117 | 17 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Manati | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-08-25 | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-19 |  |  | LS
118 | 18 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alacaldia Polonuevo | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-08-25 | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-19 |  |  | JCV
119 | 19 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alacaldia Luruaco | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-08-25 | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-19 |  |  | AC
120 | 20 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Galapa | [8 empty] | 2012-2013 | 2014-08-25 | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-19 |  |  | LM