## 2017
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
No | Numero de Auditorias a Realizar | TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR | ALCANCE DE LA AUDITORIA | ENTE O ASUNTO DE CONTROL | PRESUPUESTO | FASE O PERIODO A AUDITAR | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION | FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN | FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE | FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN | FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO | FUNCIONARIOS PROGRAMADOS | DIAS PROGRAMADOS | RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
PRIMER CICLO
1 | 1 | Especial | Razonabilidad de los Estados Financieros | Gobernacion del Atlantico |  | 2016 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-07-17 |  | 87
2 |  |  |  | Alcaldia de Candelaria
3 |  |  |  | Alcaldia de Baranoa
4 |  |  |  | Alcaldia de Galapa
5 |  |  |  | Alcaldia de Malambo
6 |  |  |  | Alcaldia de Sabanalarga
7 |  |  |  | Alcaldia de Polonuevo
8 |  |  |  | Alcaldia de Puerto Colombia
9 |  |  |  | Alcaldia de Tubara
10 |  |  |  | Alcaldia de Piojo
11 |  |  |  | Alcaldia de Repelón
12 |  |  |  | Alcaldia de Luruaco
13 |  |  |  | Alcaldia de Suan
14 |  |  |  | Alcaldía de Santa Lucia
15 |  |  |  | Alcaldia de Campo de la Cruz
16 |  |  |  | Alcaldia de Juan de Acosta
17 |  |  |  | Alcaldia de Manatí
18 |  |  |  | Alcaldia de Usiacuri
19 |  |  |  | Alcaldia de Santo Tomás
20 |  |  |  | Alcaldia de Sabanagrande
21 |  |  |  | Alcaldia de Palmar de Varela
22 |  |  |  | Alcaldía de Ponedera
23 |  |  |  | ESE Hospital Departamental Juan Domínguez Romero
24 |  |  |  | ESE Hospital Departamental de Sabanalarga
25 |  |  |  | ESE Hospital Niño Jesús
26 |  |  |  | Hospital Universitario ESE CARI
27 |  |  |  | Transito Departamental
28 |  |  |  | Aréa Metropolitana
29 |  |  |  | Indeportes
30 |  |  |  | ITSA
31 |  |  |  | Edusuerte
32 |  |  |  | Terminal de Transportes
33 | 2 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Municipal de Puerto Colombia |  | 2015 2016 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-07-17 |  | 87
34 | 3 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Municipal de Santo Tomás |  | 2015 2016 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-07-17 |  | 87
35 | 4 | Especial | Contratación celebrada con Entidades sin ánimo de lucro | Gobernación del Atlantcio |  | 2014 2015 2016 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-07-17 |  | 87
36 |  |  |  | Alcaldia de Malambo
37 |  |  |  | Alcaldia de Baranoa
38 |  |  |  | Alcaldia de Galapa
39 |  |  |  | Alcaldia de Sabanalarga
40 |  |  |  | Alcaldia de Campo de la Cruz
41 | 5 | Especial | Contratación | E.S.E Piojo |  | 2015 2016 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-07-17 |  | 87
42 |  |  |  | E.S.E Juan de Acosta
43 |  |  |  | E.S.E Tubará
44 |  |  |  | E.S.E Usiacurí
45 | 6 | Especial | Instituciones Educativas | Institución Educativa Técnica Juan José Nieto |  | 2015 2016 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-07-17 |  | 87
46 |  |  |  | Institución Educativa Técnica Comercial de Sabanagrande Fco. Castusciello
47 |  |  |  | Institución Educativa Técnica Agro Industrial Comercial Sto Tomás
48 |  |  |  | Institución Educativa Juan V Padilla
SEGUNDO CICLO
49 | 7 | Especial | Acción de Repetición | Alcaldia de Baranoa |  | 2015 2016 | 2017-06-12 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-12 |  | 60
50 |  |  |  | Alcaldia de Galapa
51 |  |  |  | Alcaldia de Malambo
52 |  |  |  | Alcaldia de Sabanagrande
53 |  |  |  | Alcaldia de Puerto Colombia
54 | 8 | Especial | Contratación | E.S.E Santalucia |  | 2015 2016 | 2017-06-12 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-12 |  | 60
55 |  |  |  | E.S.E Luruaco
56 |  |  |  | E.S.E Repelon
57 |  |  |  | E.S.E Sabanagrande
58 | 9 | Especial | Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | Alcaldia de Candelaria |  | 2016 | 2017-06-12 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-12 |  | 60
59 |  |  |  | Alcaldia de Baranoa
60 |  |  |  | Alcaldia de Galapa
61 |  |  |  | Alcaldia de Malambo
62 |  |  |  | Alcaldia de Sabanalarga
63 |  |  |  | Alcaldia de Polonuevo
64 |  |  |  | Alcaldia de Puerto Colombia
65 |  |  |  | Alcaldia de Tubara
66 |  |  |  | Alcaldia de Piojo
67 |  |  |  | Alcaldia de Repelón
68 |  |  |  | Alcaldia de Luruaco
69 |  |  |  | Alcaldia de Suan
70 |  |  |  | Alcaldía de Santa Lucia
71 |  |  |  | Alcaldia de Campo de la Cruz
72 |  |  |  | Alcaldia de Juan de Acosta
73 |  |  |  | Alcaldia de Manatí
74 |  |  |  | Alcaldia de Usiacuri
75 |  |  |  | Alcaldia de Santo Tomás
76 |  |  |  | Alcaldia de Sabanagrande
77 |  |  |  | Alcaldia de Palmar de Varela
78 |  |  |  | Alcaldía de Ponedera
79 | 10 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Municipal de Candelaria |  | 2015 2016 | 2017-06-12 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-12 |  | 60
80 | 11 | Especial | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Municipal de Polonuevo |  | 2015 2016 | 2017-06-12 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-12 |  | 60
81 | 12 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Transito Departamental |  | 2015 2016 | 2017-06-12 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-12 |  | 60
82 | 13 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Indeportes |  | 2015 2016 | 2017-06-12 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-12 |  | 60
TERCER CICLO
83 | 14 | Especial | Contratación | E.S.E Puerto Colombia |  | 2015 2016 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 2016-11-15 | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 2017-12-14 | 2017-12-21 |  | 60
84 |  |  |  | E.S.E Santo Tomas
85 |  |  |  | E.S.E Palmar de Varela
86 |  |  |  | E.S.E Ponedera
87 | 15 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | ASOATLANTICO |  | 2015 2016 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 2016-11-15 | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 2017-12-14 | 2017-12-21 |  | 60
88 | 16 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Municipal de Sabanagrande |  | 2015 2016 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 2016-11-15 | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 2017-12-14 | 2017-12-21 |  | 60
89 | 17 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Municipal de Usiacurí |  | 2015 2016 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 2016-11-15 | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 2017-12-14 | 2017-12-21 |  | 60
90 | 18 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Municipal de Manatí |  | 2015 2016 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 2016-11-15 | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 2017-12-14 | 2017-12-21 |  | 60
91 | 19 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia Municipal de Palmar de Varela |  | 2015 2016 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 2016-11-15 | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 2017-12-14 | 2017-12-21 |  | 60
92 | 20 | Especial | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Secretaria de Desarrollo |  | 2015 2016 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 2016-11-15 | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 2017-12-14 | 2017-12-21 |  | 60