## 2018
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PROGRAMACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA AÑO 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
No | Numero de Auditorias a Realizar | TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR | ALCANCE DE LA AUDITORIA | ENTE O ASUNTO DE CONTROL | PRESUPUESTO | FASE O PERIODO A AUDITAR | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR | FECHA TRASLADO DE OBSERVACIONES AL ENTE | FECHA FINAL RECEPCION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN DEL INFORME FINAL | FECHA TRASLADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO | FUNCIONARIOS PROGRAMADOS | DIAS PROGRAMADOS | RESPONSABLE DE LA AUDITORIA
PRIMER CICLO
1 | 1 | Especial | Informe de Razonabilidad de los Estados Financieros | Gobernacion del Atlantico |  | 2017 | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 2018-04-05 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-05-04 |  | 44
2 |  |  |  | Alcaldia de Candelaria
3 |  |  |  | Alcaldia de Baranoa
4 |  |  |  | Alcaldia de Galapa
5 |  |  |  | Alcaldia de Malambo
6 |  |  |  | Alcaldia de Sabanalarga
7 |  |  |  | Alcaldia de Polonuevo
8 |  |  |  | Alcaldia de Puerto Colombia
9 |  |  |  | Alcaldia de Tubara
10 |  |  |  | Alcaldia de Piojo
11 |  |  |  | Alcaldia de Repelón
12 |  |  |  | Alcaldia de Luruaco
13 |  |  |  | Alcaldia de Suan
14 |  |  |  | Alcaldía de Santa Lucia
15 |  |  |  | Alcaldia de Campo de la Cruz
16 |  |  |  | Alcaldia de Juan de Acosta
17 |  |  |  | Alcaldia de Manatí
18 |  |  |  | Alcaldia de Usiacuri
19 |  |  |  | Alcaldia de Santo Tomás
20 |  |  |  | Alcaldia de Sabanagrande
21 |  |  |  | Alcaldia de Palmar de Varela
22 |  |  |  | Alcaldía de Ponedera
23 |  |  |  | ESE Hospital Departamental Juan Domínguez Romero
24 |  |  |  | ESE Hospital Departamental de Sabanalarga
25 |  |  |  | ESE Hospital Niño Jesús
26 |  |  |  | Hospital Universitario ESE CARI
27 |  |  |  | Transito Departamental
28 |  |  |  | Aréa Metropolitana
29 |  |  |  | Indeportes
30 |  |  |  | Edusuerte
31 |  |  |  | Terminal de Transportes
32 | 2 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Santa Lucia |  | 2015 2016 2017 | 2018-03-01 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  | 55
33 | 3 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Suan |  | 2016 2017 | 2018-03-01 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  | 55
34 | 4 | Especial | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Secretaria del Interior |  | 2016 2017 | 2018-03-01 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  | 55
35 | 5 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Juan de Acosta |  | 2015 2016 2017 | 2018-03-01 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  | 55
36 | 6 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Luruaco |  | 2015 2016 2017 | 2018-03-01 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  | 55
SEGUNDO CICLO
37 | 7 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Tubará |  | 201420152016 2017 | 2018-06-05 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-27 |  | 55
38 | 8 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Terminal de Transportes |  | 2015 2016 2017 | 2018-06-05 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-27 |  | 55
39 | 9 | Especial | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Secretaria de Educación |  | 2016 2017 | 2018-06-05 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-27 |  | 55
40 | 10 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Piojo |  | 2014 2015 2016 | 2018-06-05 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-27 |  | 55
41 | 11 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | E.S.E. Departamental de Sabanalarga |  | 2015 2016 2017 | 2018-06-05 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-27 |  | 55
TERCER CICLO
42 | 12 | Especial | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Secretaria General |  | 2015 2016 2017 | 2018-09-10 | 2018-10-22 | 29/102/2018 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | 55
43 | 13 | Especial | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Ciudadela Universitaria |  | 2015 2016 2017 | 2018-09-10 | 2018-10-22 | 29/102/2018 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | 55
44 | 14 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Ponedera |  | 2016 2017 | 2018-09-10 | 2018-10-22 | 29/102/2018 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | 55
45 | 15 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Area Metropolitana |  | 2016 2017 | 2018-09-10 | 2018-10-22 | 29/102/2018 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | 55
46 | 16 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | Alcaldia de Baranoa |  | 2016 2017 | 2018-09-10 | 2018-10-22 | 29/102/2018 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | 55
47 | 17 | Regular | Evaluacion de la Gestion Fiscal | E.S.E. Hospital Niño Jesus |  | 2015 2016 2017 | 2018-09-10 | 2018-10-22 | 29/102/2018 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | 55
48 | 18 | Especial | Recaudo de los Impuestos en Plamar de Varela | Alcaldia de Palmar de Varela |  | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018-09-10 | 2018-10-22 | 29/102/2018 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | 55
CUARTO CICLO
49 | 19 | Especial | Informe de Finanzas Publicas Territoriales |  |  | 2017 | 2018-06-05: 2018-06-05; 2018-08-17: 2018-11-28
50 | 20 | Especial | Informe Auditoria al Esfuerzo Fiscal de las Entidades Territoriales |  |  | 2016 2017 | 2018-06-05: 2018-06-05; 2018-08-17: 2018-11-28
51 | 21 | Especial | Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente |  |  | 2017 | 2018-06-05: 2018-06-05; 2018-08-17: 2018-11-28
52 | 22 | Especial | Informe de Auditoria a las Reservas Presupuestales |  |  | 2017 | 2018-06-05: 2018-06-05; 2018-08-17: 2018-11-28
53 | 23 | Especial | Informe de Seguimiento a la Ley de Garantia |  |  | 2018 | 2018-06-05: 2018-06-05; 2018-08-17: 2018-11-28
54 | 24 | Especial | Informe de Evaluación a los Planes de Desarrollo |  |  | 2016 2017 | 2018-06-05: 2018-06-05; 2018-08-17: 2018-11-28
55 | 25 | Especial | Informe Anual de la Deuda Publica |  |  | 2017 | 2018-06-05: 2018-06-05; 2018-08-17: 2018-11-28
56 | 26 | Especial | Auditoria al PAE |  |  | 2017 | 2018-06-05: 2018-06-05; 2018-08-17: 2018-11-28

## Hoja1
1624846567 | 172440000 |  | $ 109..990.000
39000000 | 0 |  | 0
30384000 | 0 |  | 0
379800569 | 67847182 |  | 67847182
9000000 | 32253660 |  | 32253660
62930000 | 55343199 | 1900000 | 55343199 | 5280000
382100000 | 0 | 29950000 | 0
2528061136 | 0 | 23700000 | 0
| 2528061136 | 6000000 | 2528061136
| 0 | 48350000 | 0
| 0 | 109900000 | 0
| $12.249.990. |  | $12.249.990.
| 2475959514 |  | 2475959514
| 0 |  | 0
| 235176500 |  | 235176500
| 172430000 |  | 172430000
| 257706648 |  | 257706648
| 96325000 |  | 96325000
| 170236382 |  | 170236382
| 151881100 |  | 151881100
| 0 |  | 0
| 910461104 |  | 910461104
| 28375779099 |  | 28375779099
| 1518155928 |  | 1518155928
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 23450000 |  | 23450000
| 37243506452 |  | 37071066452

## Hoja2
# Aud. | ENTIDAD | HALLAZGOS ADMTIVOS | HALLAZGOS FISCALES | VALOR | HALLAZGOS DISC. | HALLAZGOS PENALES
1 | ESE JUAN DE ACOSTA | 48 | 12 | 233397182 | 20 | 0
| ESE TUBARA | [5 empty] | 233397182
| ESE USIACURI | [5 empty] | 87596859
ESE PIOJO
2 | ESE SANTA LUCIA | 66 | 9 | 87596859 | 10 | 1 | 2540311126
ESE SABANAGRANDE
ESE LURUACO
ESE REPELON
3 | ESE SANTO TOMAS | 48 | 8 | 2540311126 | 14 | 2
ESE HOSPITAL DE PONEDERA
ESE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA
ESE PALMAR DE VARELA
4 | ALCALDIA DE CANDELARIA | 42 | 9 | 2475959514 | 8 | 0
5 | SECRETARIA DESARROLLO. ECONOMICO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALCALDIA DE STO TOMAS | 37 | 14 | 235176500 | 6 | 2
7 | ALCALDIA DE POLONUEVO | 22 | 2 | 172430884 | 0 | 0
8 | TRANSITO DEPARTAMENTAL | 10 | 0 |  | 0 | 0
9 | ALCALDIA DE USIACURI | 19 | 3 | 257706648 | 7 | 0
10 | ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA | 24 | 1 | 96325000 | 13 | 0
11 | INDEPORTES ATLANTICO | 12 | 4 | 170236382 | 1 | 0
12 | ALCALDIA DE SABANAGRANDE | 21 | 1 | 151881100 | 2 | 0
13 | ASOATLANTICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA | 34 | 5 | 910461104 | 11 | 0
15 | RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 93 | 5 | 28375779099 | 38 | 8
16 | ALCALDIA DE MANATI | 26 | 11 | 1518155928 | 13
17 | JUAN J. NIETO BARANOA | 31 |  | 0 | 3 | 0
FCO.CARTUSCIELLO S/Grde
DIV.ORIENTAL STO TOMAS
JUAN V. PADILLA J de A
18 | DEFENSA JUDICIAL | 10 | 0 | 0 | 4 | 0
19 | RECURSOS NATURALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | CONTRATACION ESAL | 36 | 1 | 23450000 | 4 | 2
| TOTALES | 588 | 85 | 37248867326 | 154 | 15